## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-CONSTR-040 | Риск задержки ввода объекта в эксплуатацию | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-CONSTR-045 | Отсутствие проектной и сметной документации | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-CONSTR-007 | Задержка завершения инвестиционной фазы | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-CONSTR-011 | Срыв сроков завершения строительства производственного комплекса | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-CONSTR-012 | Несоответствие выполненных работ проектной и сметной документации | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-CONSTR-028 | Отставание от графика строительных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-029 | Риск невыполнения планового графика III этапа | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-033 | Риск срыва плановых сроков ввода объектов в эксплуатацию III этапа | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-034 | Отставание от графика строительства на площадке Н21 | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-035 | Критическое отставание технической готовности III этапа | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-036 | Риск срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-037 | Отставание от графика строительно-монтажных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-038 | Риск невыполнения сроков ввода объектов в эксплуатацию | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-046 | Техническая реализуемость проекта не подтверждена | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-CONSTR-049 | Риск задержки инженерного обеспечения объекта из-за невыполнения внешних инфраструктурных работ | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-CONSTR-051 | Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-CONSTR-052 | Критическое отставание темпов строительства основных объектов | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Агроторговский промышленный комплекс | 2011-01-01
R-CONSTR-084 | Риск отсутствия гарантийного срока на оборудование | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-CONSTR-047 | Неполнота исходных данных для проектирования и дизайна объекта | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-CONSTR-054 | Риск задержки водоснабжения из-за необходимости строительства новой артезианской скважины | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-CONSTR-062 | Завышение объемов работ проектировщиком-подрядчиком | Производственный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция производственно-технической базы для размещения здания склада-холодильника (1 очередь) | 2012-03-16
R-CONSTR-063 | Риск несвоевременности рабочей документации при параллельной разработке со строительством | Производственный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"
R-CONSTR-068 | Риск сложности инженерных коммуникаций | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-CONSTR-080 | Отставание проектно-изыскательских работ | Производственный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-CONSTR-032 | Отставание от графика строительно-монтажных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-081 | Риск срыва сроков из-за сбоев в снабжении материалами и оборудованием | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-CONSTR-039 | Недостаточное качество работ по навесным стеновым панелям | Производственный | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-CONSTR-053 | Риск нехватки буфера времени для подготовки газоснабжения к началу строительства | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 2 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | CONSTR
Источник | —
Класс риска | —
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 28