## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-FIN-063 | Недостаточное финансирование и прерывание кредитных поступлений | Финансовый | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-FIN-120 | Потеря авансовых платежей ЗАО Уралгазстрой при банкротстве | Финансовый | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-FIN-017 | Бюджет не учитывает повышение ставки НДС до 20% | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-013 | Приостановка кредитного финансирования Банком | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-018 | Длительное отставание ввода Объекта от первоначального графика | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-064 | Системная финансовая нестабильность и риск дефолта финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-FIN-092 | Рост стоимости строительства из-за продления сроков | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-FIN-094 | Неопределённость окончательной стоимости проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-FIN-097 | Риск нарушения кредитных обязательств и финансовых санкций | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-FIN-104 | Риск недостатка финансирования на инфляционные и дополнительные затраты | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-105 | Валютный риск при укреплении евро к доллару США | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-FIN-108 | Риск превышения бюджета строительства вследствие длительных сроков | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Агроторговский промышленный комплекс | 2011-01-01
R-FIN-122 | Риск удорожания проекта из-за специальных требований к материалам и конструкциям | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"
R-FIN-014 | Превышение авансирования по договорам Генподряда | Финансовый | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-015 | Отставание финансирования от плана на уровне 10% | Финансовый | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-085 | Риск недостаточной скорости освоения финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-106 | Изменение стоимости строительно-монтажных работ при получении полного комплекта рабочих чертежей | Финансовый | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-FIN-121 | Дополнительные затраты при смене Генерального подрядчика и потеря континуитета работ | Финансовый | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-FIN-016 | Незастрахованное залоговое имущество | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-054 | Высокая доля кредитного финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-FIN-087 | Риск недостаточного финансирования и перерасхода бюджета | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-088 | Риск недостаточности финансирования для завершения проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-089 | Риск недостаточного финансирования для завершения проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-090 | Финансовый риск неисполнения контрактов подрядчиками | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-091 | Финансовая нестабильность из-за недостаточного финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-093 | Риск остановки строительных работ из-за недостатка финансирования | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-FIN-098 | Риск завышения стоимости выполненных работ в финансовых актах | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-FIN-103 | Риск дополнительных объемов работ из-за незавершённости проектирования | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-136 | Риск недофинансирования проекта | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-FIN-137 | Риск потери вложенных средств из-за высоких авансовых платежей | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-FIN-107 | Прерывание или недостаточность финансирования проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-FIN-109 | Риск несвоевременного финансирования строительно-монтажных работ | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 2 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | FIN
Источник | —
Класс риска | —
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 32