## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-LEGAL-006 | Работы на Цехе смол и фурфурола приостановлены без консервации | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-044 | Истечение разрешения на строительство | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-045 | Негативное влияние на реализацию инвестиционного проекта | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-050 | Отсутствие исходно-разрешительной документации | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-LEGAL-051 | Недостаточность договорной базы между участниками проекта | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-LEGAL-106 | Риск невозможности ввода объекта в эксплуатацию из-за отсутствия заключения промышленной безопасности | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-LEGAL-046 | Риск потери действия технических условий подключения | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 4 | среднее | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-005 | Аффилированность Заказчика и Генподрядчика | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-007 | Истёкшее разрешение на строительство Цеха смол и фурфурола | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-049 | Истечение сроков разрешений на строительство по нескольким объектам | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-LEGAL-053 | Несоответствие свидетельств СРО нормативным требованиям | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Птицеводческий комплекс ЗАО "Курский Агрохолдинг" | 2014-09-30
R-LEGAL-059 | Риск административных санкций при отсутствии свидетельств СРО | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-LEGAL-075 | Аннулирование СРО свидетельства ООО Биотехпроект за превышение лимита | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-LEGAL-076 | Задержка получения разрешительной документации и срыв графика строительства | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-LEGAL-102 | Недостаточная готовность проектной документации альтернативных вариантов | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-LEGAL-008 | Риск занижения стоимости закрывающих работ через аффилированное ценообразование | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-058 | Задержка получения положительного заключения государственной экспертизы | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-LEGAL-077 | Несоответствие лимитов СРО свидетельства нового подрядчика ООО Интерстрой объемам работ | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-LEGAL-107 | Риск недействительности лицензий некоторых подрядчиков | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-LEGAL-040 | Условность соблюдения плановых сроков ввода объектов | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-LEGAL-042 | Условность выполнения сроков ввода объектов в эксплуатацию | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-LEGAL-043 | Риск задержки получения исходно-разрешительной документации (ИРД) | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-LEGAL-048 | Отсутствие технических условий на присоединение инженерных сетей | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-LEGAL-055 | Риск задержки получения актуализированного разрешения и увеличения сроков строительства | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-056 | Риск административной ответственности за проведение работ без надлежащего разрешения | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-057 | Штрафные санкции и приостановка работ за несоответствие проектной документации | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-LEGAL-060 | Риск задержки государственной экспертизы проектной документации | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-LEGAL-079 | Риск истечения срока договора аренды земельных участков | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"
R-LEGAL-054 | Риск расторжения инвестиционного соглашения с регионом | Правовой | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-078 | Риск неполучения положительного заключения экспертизы проектной документации | Правовой | из отчёта | существенный | 2 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"
R-LEGAL-082 | Риск кадастровых и земельно-правовых проблем | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 2 | высокое | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-LEGAL-101 | Зависимость от получения разрешения на строительство | Правовой | из отчёта | умеренный | 2 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | LEGAL
Источник | —
Класс риска | —
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 32