## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-OPER-014 | Отставание по графику выполнения строительно-монтажных работ | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-OPER-007 | Отставание в выполнении строительно-монтажных работ | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-OPER-017 | Значительное отставание от контрактного графика строительства | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-OPER-020 | Неопределенность и потенциальное превышение сроков реализации | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-OPER-024 | Риск невыполнения объявленного графика строительства | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-OPER-025 | Задержка разработки и согласования рабочей документации | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-OPER-005 | Технологическая зависимость от третьей стороны | Эксплуатационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-OPER-015 | Недостаточное качество ведения исполнительной документации | Эксплуатационный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-OPER-023 | Риск незапланированных остановок из-за недостатка рабочей документации | Эксплуатационный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-OPER-032 | Риск координационных сложностей при подключении к инженерным сетям | Эксплуатационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"
R-OPER-053 | Риск координационных сбоев в многообъектном проекте, расположенном в разных городах | Эксплуатационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-OPER-026 | Недостаток рабочей силы на критических участках | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-OPER-027 | Риск недостаточного буфера времени на строительно-монтажные работы | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | OPER
Источник | —
Класс риска | —
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 13