## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-ORG-020 | Неполнота проектной разработки и контроль изменений объёмов | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 4 | среднее | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-ORG-025 | Приостановка строительства объекта птицеводческого комплекса | Организационный | из отчёта | умеренный | 4 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-ORG-045 | Риск задержек и конфликтов из-за отсутствия генерального подрядчика | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | среднее | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-ORG-012 | Нереалистичность сроков достройки Цеха смол и фурфурола | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-ORG-019 | Организационная неэффективность управления проектом | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-ORG-043 | Неопределённость в составе 7-й очереди из-за альтернативных вариантов | Организационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-ORG-033 | Недостаточный финансовый контроль и мотивация Технического заказчика | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция производственно-технической базы для размещения здания склада-холодильника (1 очередь) | 2012-03-16
R-ORG-035 | Риск сложности управления множественными контрактными отношениями | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-ORG-028 | Риск недостаточной координации между участниками строительства | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | высокое | Агроторговский промышленный комплекс | 2011-01-01
R-ORG-029 | Риск несвоевременного заключения договоров со всеми участниками проекта | Организационный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-ORG-030 | Риск задержки в отборе и согласовании с генеральным подрядчиком | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-ORG-044 | Риск сбоя управления из-за необходимости консолидации множества участников | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | ORG
Источник | —
Класс риска | —
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 12