## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-TECH-018 | Истечение технических условий на электроэнергию | Проектный | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-TECH-051 | Отсутствие данных по реконструкции котельной (Объект 2) | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-TECH-022 | Отсутствие технических условий на присоединение к инженерным сетям | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-TECH-028 | Риск технической неопробованности инновационной технологии производства | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-TECH-031 | Задержка проекта из-за отсутствия договоров на оборудование хладоснабжения | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция производственно-технической базы для размещения здания склада-холодильника (1 очередь) | 2012-03-16
R-TECH-035 | Деградация мембранного оборудования из-за качества сырья | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-TECH-050 | Неполнота проектной документации для Объекта 2 | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-TECH-052 | Риск проблем с подключением к инженерным сетям (канализация) | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-TECH-019 | Неполнота рабочей документации при строительстве объектов кроме корпуса 148 | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-TECH-020 | Изменение проектных решений в рабочей документации, требующие дополнительные затраты | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-TECH-021 | Риск недостаточности проектной документации для полного строительства | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-TECH-025 | Рассогласование проектной документации при множественности исполнителей | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Птицеводческий комплекс ЗАО "Курский Агрохолдинг" | 2014-09-30
R-TECH-027 | Риск истечения технических условий и необходимости переоформления подключений | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-TECH-009 | Недовыведение оборудования на номинальную производительность | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-TECH-017 | Риск неполноты проектно-сметной документации (ПСД) | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-TECH-036 | Риск надежности водоснабжения производства | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-TECH-026 | Риск изменения технических потребностей в ресурсах в ходе проектирования | Проектный | из отчёта | умеренный | 2 | среднее | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-TECH-032 | Риск истечения срока действия технических условий на подключение к коммунальным сетям | Проектный | из отчёта | умеренный | 2 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | TECH
Источник | —
Класс риска | —
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 18