## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-LEGAL-006 | Работы на Цехе смол и фурфурола приостановлены без консервации | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-063 | Недостаточное финансирование и прерывание кредитных поступлений | Финансовый | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-TECH-018 | Истечение технических условий на электроэнергию | Проектный | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-044 | Истечение разрешения на строительство | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-OPER-014 | Отставание по графику выполнения строительно-монтажных работ | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-ECO-005 | Валютные риски при работе с иностранными поставщиками | Экологический | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-045 | Негативное влияние на реализацию инвестиционного проекта | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-CONSTR-040 | Риск задержки ввода объекта в эксплуатацию | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-050 | Отсутствие исходно-разрешительной документации | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-CONSTR-045 | Отсутствие проектной и сметной документации | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-LEGAL-051 | Недостаточность договорной базы между участниками проекта | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-FIN-120 | Потеря авансовых платежей ЗАО Уралгазстрой при банкротстве | Финансовый | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-TECH-051 | Отсутствие данных по реконструкции котельной (Объект 2) | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-LEGAL-106 | Риск невозможности ввода объекта в эксплуатацию из-за отсутствия заключения промышленной безопасности | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 5 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-FIN-017 | Бюджет не учитывает повышение ставки НДС до 20% | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-NAT-001 | Риск технических сложностей при строительстве в условиях Крайнего Севера | Природно-климатический | выявлен ИИ | существенный | 4 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"
R-NAT-002 | Риск задержек из-за неблагоприятных климатических условий | Природно-климатический | выявлен ИИ | существенный | 4 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-ORG-045 | Риск задержек и конфликтов из-за отсутствия генерального подрядчика | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | среднее | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-LEGAL-005 | Аффилированность Заказчика и Генподрядчика | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-007 | Истёкшее разрешение на строительство Цеха смол и фурфурола | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-013 | Приостановка кредитного финансирования Банком | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-ORG-012 | Нереалистичность сроков достройки Цеха смол и фурфурола | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-018 | Длительное отставание ввода Объекта от первоначального графика | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-CONSTR-007 | Задержка завершения инвестиционной фазы | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-CONSTR-011 | Срыв сроков завершения строительства производственного комплекса | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-OPER-007 | Отставание в выполнении строительно-монтажных работ | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-CONSTR-012 | Несоответствие выполненных работ проектной и сметной документации | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-FIN-064 | Системная финансовая нестабильность и риск дефолта финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-ORG-019 | Организационная неэффективность управления проектом | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-CONSTR-028 | Отставание от графика строительных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-029 | Риск невыполнения планового графика III этапа | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-033 | Риск срыва плановых сроков ввода объектов в эксплуатацию III этапа | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-034 | Отставание от графика строительства на площадке Н21 | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-035 | Критическое отставание технической готовности III этапа | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-036 | Риск срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-037 | Отставание от графика строительно-монтажных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-038 | Риск невыполнения сроков ввода объектов в эксплуатацию | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-ECO-004 | Увеличение стоимости строительства при переносе сроков | Экологический | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-ECO-006 | Превышение бюджета вследствие инфляции, превышающей прогноз | Экологический | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-092 | Рост стоимости строительства из-за продления сроков | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-FIN-094 | Неопределённость окончательной стоимости проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-049 | Истечение сроков разрешений на строительство по нескольким объектам | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-OPER-017 | Значительное отставание от контрактного графика строительства | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-FIN-097 | Риск нарушения кредитных обязательств и финансовых санкций | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-CONSTR-046 | Техническая реализуемость проекта не подтверждена | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-OPER-020 | Неопределенность и потенциальное превышение сроков реализации | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-TECH-022 | Отсутствие технических условий на присоединение к инженерным сетям | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-LEGAL-053 | Несоответствие свидетельств СРО нормативным требованиям | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Птицеводческий комплекс ЗАО "Курский Агрохолдинг" | 2014-09-30
R-OPER-024 | Риск невыполнения объявленного графика строительства | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-104 | Риск недостатка финансирования на инфляционные и дополнительные затраты | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-CONSTR-049 | Риск задержки инженерного обеспечения объекта из-за невыполнения внешних инфраструктурных работ | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-CONSTR-051 | Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-FIN-105 | Валютный риск при укреплении евро к доллару США | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-OPER-025 | Задержка разработки и согласования рабочей документации | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-CONSTR-052 | Критическое отставание темпов строительства основных объектов | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Агроторговский промышленный комплекс | 2011-01-01
R-FIN-108 | Риск превышения бюджета строительства вследствие длительных сроков | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Агроторговский промышленный комплекс | 2011-01-01
R-LEGAL-059 | Риск административных санкций при отсутствии свидетельств СРО | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-TECH-028 | Риск технической неопробованности инновационной технологии производства | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-TECH-031 | Задержка проекта из-за отсутствия договоров на оборудование хладоснабжения | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция производственно-технической базы для размещения здания склада-холодильника (1 очередь) | 2012-03-16
R-LEGAL-075 | Аннулирование СРО свидетельства ООО Биотехпроект за превышение лимита | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-LEGAL-076 | Задержка получения разрешительной документации и срыв графика строительства | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-FIN-122 | Риск удорожания проекта из-за специальных требований к материалам и конструкциям | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"
R-TECH-035 | Деградация мембранного оборудования из-за качества сырья | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-ORG-043 | Неопределённость в составе 7-й очереди из-за альтернативных вариантов | Организационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-ECO-012 | Риск волатильности цен на материалы и оборудование | Экологический | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-LEGAL-102 | Недостаточная готовность проектной документации альтернативных вариантов | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-TECH-050 | Неполнота проектной документации для Объекта 2 | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-CONSTR-084 | Риск отсутствия гарантийного срока на оборудование | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-TECH-052 | Риск проблем с подключением к инженерным сетям (канализация) | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 4 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-FIN-016 | Незастрахованное залоговое имущество | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-054 | Высокая доля кредитного финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-TECH-009 | Недовыведение оборудования на номинальную производительность | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-LEGAL-040 | Условность соблюдения плановых сроков ввода объектов | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-032 | Отставание от графика строительно-монтажных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-LEGAL-042 | Условность выполнения сроков ввода объектов в эксплуатацию | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-087 | Риск недостаточного финансирования и перерасхода бюджета | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-088 | Риск недостаточности финансирования для завершения проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-LEGAL-043 | Риск задержки получения исходно-разрешительной документации (ИРД) | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-TECH-017 | Риск неполноты проектно-сметной документации (ПСД) | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-089 | Риск недостаточного финансирования для завершения проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-090 | Финансовый риск неисполнения контрактов подрядчиками | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-091 | Финансовая нестабильность из-за недостаточного финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-093 | Риск остановки строительных работ из-за недостатка финансирования | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-048 | Отсутствие технических условий на присоединение инженерных сетей | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-FIN-098 | Риск завышения стоимости выполненных работ в финансовых актах | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-LEGAL-055 | Риск задержки получения актуализированного разрешения и увеличения сроков строительства | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-056 | Риск административной ответственности за проведение работ без надлежащего разрешения | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-103 | Риск дополнительных объемов работ из-за незавершённости проектирования | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-057 | Штрафные санкции и приостановка работ за несоответствие проектной документации | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-OPER-026 | Недостаток рабочей силы на критических участках | Эксплуатационный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-COMM-002 | Нарушение непрерывности поставок материалов и оборудования | Коммерческий | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-OPER-027 | Риск недостаточного буфера времени на строительно-монтажные работы | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-ORG-029 | Риск несвоевременного заключения договоров со всеми участниками проекта | Организационный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-LEGAL-060 | Риск задержки государственной экспертизы проектной документации | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-ORG-030 | Риск задержки в отборе и согласовании с генеральным подрядчиком | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-LEGAL-079 | Риск истечения срока договора аренды земельных участков | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"
R-TECH-036 | Риск надежности водоснабжения производства | Проектный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-FIN-136 | Риск недофинансирования проекта | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-CONSTR-081 | Риск срыва сроков из-за сбоев в снабжении материалами и оборудованием | Производственный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-ORG-044 | Риск сбоя управления из-за необходимости консолидации множества участников | Организационный | выявлен ИИ | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-FIN-137 | Риск потери вложенных средств из-за высоких авансовых платежей | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-CONSTR-039 | Недостаточное качество работ по навесным стеновым панелям | Производственный | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-SOC-002 | Недостаточное внимание к мерам техники безопасности | Социальный | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-054 | Риск расторжения инвестиционного соглашения с регионом | Правовой | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-107 | Прерывание или недостаточность финансирования проекта | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-FIN-109 | Риск несвоевременного финансирования строительно-монтажных работ | Финансовый | выявлен ИИ | существенный | 2 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-LEGAL-078 | Риск неполучения положительного заключения экспертизы проектной документации | Правовой | из отчёта | существенный | 2 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"
R-LEGAL-082 | Риск кадастровых и земельно-правовых проблем | Правовой | выявлен ИИ | существенный | 2 | высокое | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | —
Источник | —
Класс риска | существенный
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 108