## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-LEGAL-006 | Работы на Цехе смол и фурфурола приостановлены без консервации | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-063 | Недостаточное финансирование и прерывание кредитных поступлений | Финансовый | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-TECH-018 | Истечение технических условий на электроэнергию | Проектный | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-044 | Истечение разрешения на строительство | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-OPER-014 | Отставание по графику выполнения строительно-монтажных работ | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-045 | Негативное влияние на реализацию инвестиционного проекта | Правовой | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-FIN-120 | Потеря авансовых платежей ЗАО Уралгазстрой при банкротстве | Финансовый | из отчёта | существенный | 5 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-FIN-017 | Бюджет не учитывает повышение ставки НДС до 20% | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-005 | Аффилированность Заказчика и Генподрядчика | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-007 | Истёкшее разрешение на строительство Цеха смол и фурфурола | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-013 | Приостановка кредитного финансирования Банком | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-CONSTR-011 | Срыв сроков завершения строительства производственного комплекса | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-OPER-007 | Отставание в выполнении строительно-монтажных работ | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-CONSTR-012 | Несоответствие выполненных работ проектной и сметной документации | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-CONSTR-028 | Отставание от графика строительных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-034 | Отставание от графика строительства на площадке Н21 | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-035 | Критическое отставание технической готовности III этапа | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-037 | Отставание от графика строительно-монтажных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-ECO-004 | Увеличение стоимости строительства при переносе сроков | Экологический | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-092 | Рост стоимости строительства из-за продления сроков | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-049 | Истечение сроков разрешений на строительство по нескольким объектам | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-OPER-017 | Значительное отставание от контрактного графика строительства | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-CONSTR-051 | Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-FIN-105 | Валютный риск при укреплении евро к доллару США | Финансовый | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-LEGAL-059 | Риск административных санкций при отсутствии свидетельств СРО | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-LEGAL-075 | Аннулирование СРО свидетельства ООО Биотехпроект за превышение лимита | Правовой | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-ORG-043 | Неопределённость в составе 7-й очереди из-за альтернативных вариантов | Организационный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-CONSTR-084 | Риск отсутствия гарантийного срока на оборудование | Производственный | из отчёта | существенный | 4 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-FIN-016 | Незастрахованное залоговое имущество | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-LEGAL-040 | Условность соблюдения плановых сроков ввода объектов | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-CONSTR-032 | Отставание от графика строительно-монтажных работ | Производственный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-LEGAL-042 | Условность выполнения сроков ввода объектов в эксплуатацию | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-FIN-090 | Финансовый риск неисполнения контрактов подрядчиками | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-FIN-093 | Риск остановки строительных работ из-за недостатка финансирования | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-048 | Отсутствие технических условий на присоединение инженерных сетей | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-LEGAL-055 | Риск задержки получения актуализированного разрешения и увеличения сроков строительства | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-056 | Риск административной ответственности за проведение работ без надлежащего разрешения | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-103 | Риск дополнительных объемов работ из-за незавершённости проектирования | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-057 | Штрафные санкции и приостановка работ за несоответствие проектной документации | Правовой | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-OPER-027 | Риск недостаточного буфера времени на строительно-монтажные работы | Эксплуатационный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-ORG-029 | Риск несвоевременного заключения договоров со всеми участниками проекта | Организационный | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-FIN-136 | Риск недофинансирования проекта | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-FIN-137 | Риск потери вложенных средств из-за высоких авансовых платежей | Финансовый | из отчёта | существенный | 3 | высокое | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-CONSTR-039 | Недостаточное качество работ по навесным стеновым панелям | Производственный | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-SOC-002 | Недостаточное внимание к мерам техники безопасности | Социальный | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-LEGAL-054 | Риск расторжения инвестиционного соглашения с регионом | Правовой | из отчёта | существенный | 2 | высокое | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-078 | Риск неполучения положительного заключения экспертизы проектной документации | Правовой | из отчёта | существенный | 2 | высокое | ТРЦ "Акваплаза"

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | —
Источник | STATED
Класс риска | существенный
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 47