## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-ORG-020 | Неполнота проектной разработки и контроль изменений объёмов | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 4 | среднее | Производственный комплекс в г. Апшеронске по выпуску ламината, МДФ и ХДФ плит | 2018-07-20
R-LEGAL-046 | Риск потери действия технических условий подключения | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 4 | среднее | Предприятие по производству продуктов питания быстрого приготовления (1-ая очередь) | 2008-12-23
R-LEGAL-008 | Риск занижения стоимости закрывающих работ через аффилированное ценообразование | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-OPER-005 | Технологическая зависимость от третьей стороны | Эксплуатационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной переработке сыворотки с очистными сооружениями производственных стоков | 2021-11-15
R-FIN-085 | Риск недостаточной скорости освоения финансирования | Финансовый | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Расширение комплекса по производству 100 000 тонн мяса индейки | 2017-08-15
R-TECH-019 | Неполнота рабочей документации при строительстве объектов кроме корпуса 148 | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-TECH-020 | Изменение проектных решений в рабочей документации, требующие дополнительные затраты | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-TECH-021 | Риск недостаточности проектной документации для полного строительства | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-CONSTR-047 | Неполнота исходных данных для проектирования и дизайна объекта | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Увеличение мощности животноводческого комплекса с 3 420 голов до 5340 в селе Вакино Рыбновского района Рязанской области | 2017-10-06
R-TECH-025 | Рассогласование проектной документации при множественности исполнителей | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Птицеводческий комплекс ЗАО "Курский Агрохолдинг" | 2014-09-30
R-TECH-027 | Риск истечения технических условий и необходимости переоформления подключений | Проектный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-LEGAL-058 | Задержка получения положительного заключения государственной экспертизы | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-CONSTR-054 | Риск задержки водоснабжения из-за необходимости строительства новой артезианской скважины | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Комбикормовый комплекс с элеватором
R-ORG-033 | Недостаточный финансовый контроль и мотивация Технического заказчика | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция производственно-технической базы для размещения здания склада-холодильника (1 очередь) | 2012-03-16
R-FIN-121 | Дополнительные затраты при смене Генерального подрядчика и потеря континуитета работ | Финансовый | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-LEGAL-077 | Несоответствие лимитов СРО свидетельства нового подрядчика ООО Интерстрой объемам работ | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция Витязевской птицефабрики под производство и переработку бройлеров | 2012-03-05
R-OPER-032 | Риск координационных сложностей при подключении к инженерным сетям | Эксплуатационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"
R-CONSTR-068 | Риск сложности инженерных коммуникаций | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-ORG-035 | Риск сложности управления множественными контрактными отношениями | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Проект по организации производства белкового концентрата из шрота масленичных культур | 2012-04-01
R-GEO-002 | Риск усложнения управления из-за географической рассредоточенности объектов | Геотехнический | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-OPER-053 | Риск координационных сбоев в многообъектном проекте, расположенном в разных городах | Эксплуатационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-SOC-003 | Риск конфликтов и взаимных помех с соседними организациями при строительстве Объекта 2 | Социальный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Строительство завода импортозамещающих активных фармацевтических субстанций "Фармославль" и 2-й очереди завода по производству готовых лекарственных форм | 2012-12-31
R-LEGAL-107 | Риск недействительности лицензий некоторых подрядчиков | Правовой | выявлен ИИ | умеренный | 3 | среднее | Организация глубокой переработки льносырья и производства льносодержащей продукции на базе шекснинского льнокомбината | 2013-02-28
R-ORG-028 | Риск недостаточной координации между участниками строительства | Организационный | выявлен ИИ | умеренный | 3 | высокое | Агроторговский промышленный комплекс | 2011-01-01
R-CONSTR-053 | Риск нехватки буфера времени для подготовки газоснабжения к началу строительства | Производственный | выявлен ИИ | умеренный | 2 | высокое | Комбикормовый комплекс с элеватором

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | —
Источник | INFERRED
Класс риска | умеренный
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 25