## Риски
Код | Название | Категория | Источник | Класс | Вероятность | Влияние | Проект | Дата отчёта
R-ORG-025 | Приостановка строительства объекта птицеводческого комплекса | Организационный | из отчёта | умеренный | 4 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2014-11-05
R-FIN-014 | Превышение авансирования по договорам Генподряда | Финансовый | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-FIN-015 | Отставание финансирования от плана на уровне 10% | Финансовый | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Строительство производственного комплекса МДФ и ХДФ в г. Апшеронске | 2019-09-30
R-OPER-015 | Недостаточное качество ведения исполнительной документации | Эксплуатационный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2008-11-28
R-OPER-023 | Риск незапланированных остановок из-за недостатка рабочей документации | Эксплуатационный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-FIN-106 | Изменение стоимости строительно-монтажных работ при получении полного комплекта рабочих чертежей | Финансовый | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция и новое строительство завода по производству железнодорожных вагонов | 2010-06-15
R-CONSTR-062 | Завышение объемов работ проектировщиком-подрядчиком | Производственный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Реконструкция производственно-технической базы для размещения здания склада-холодильника (1 очередь) | 2012-03-16
R-CONSTR-063 | Риск несвоевременности рабочей документации при параллельной разработке со строительством | Производственный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"
R-CONSTR-080 | Отставание проектно-изыскательских работ | Производственный | из отчёта | умеренный | 3 | среднее | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01
R-TECH-026 | Риск изменения технических потребностей в ресурсах в ходе проектирования | Проектный | из отчёта | умеренный | 2 | среднее | Сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью 12 000 тонн/сутки | 2010-11-01
R-TECH-032 | Риск истечения срока действия технических условий на подключение к коммунальным сетям | Проектный | из отчёта | умеренный | 2 | среднее | ТРЦ "Акваплаза"
R-LEGAL-101 | Зависимость от получения разрешения на строительство | Правовой | из отчёта | умеренный | 2 | высокое | Завершение строительства, реконструкции и модернизация репродукторов II порядка для содержания родительского стада, мясоперерабатывающего комбината мощностью 6 000 голов/час, репродукторов I порядка для прародительского стада, завода по переработке птичьего помёта 165,6 тыс. т/год в Республике Марий Эл (Проект 10) | 2013-02-01

## Параметры выгрузки
Параметр | Значение
Поисковый запрос | —
Категории | —
Источник | STATED
Класс риска | умеренный
Тип проекта | —
Стадия проекта | —
Похожие к риску | —
Количество строк | 12